Évaluer l’avancement du projet tuteuré
Voici une grille pour vous aider à évaluer l’avancement de votre projet tuteuré. Le chef ou la cheffe de projet complète chaque semaine cette grille et l’envoie au ou à la professeur.e référent.e lors de son compte rendu hebdomadaire (chaque jeudi avant 19 h).
Comment la remplir ? Précisez quel pourcentage de la tâche est réalisé. Il va de soi que
      - Certaines tâches peuvent rester à 0 % longtemps (par exemple le diaporama) ;
      - Certaines tâches ne peuvent être évaluées qu’à 0 % ou à 100 % (prise de rendez-vous pour l’interview ou interview réalisée) ;
      - Pour être utile, cette grille doit être remplie le plus honnêtement possible (quitte à sembler régresser : si vous aviez estimé au 16/11 avoir effectué 70 % de votre site mais que vous découvrez un gros bogue le 19/11, alors vous pouvez estimer le 23/11 que votre site n’est réalisé qu’à 60 %).
Date d’évaluation de l’avancement	Recherches concernant le sujet	Site web	Interview et/ou sondage et/ou micro-trottoir			Économie / droit	Rapport	Diaporama et démonstration	Soutenance
			Prise de RDV / et/ou constitution d’un échantillon	réalisé(e)	Compte rendu réalisé
4/10/19	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11/10/19	60%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
18/10/19	70%	30%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
25/10/19	80%	30%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%
1/11/19	80%	30%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%
8/11/19	80%	50%	50%	0%	0%	40%	0%	0%	0%
15/11/19	80%	70%	70%	0%	0%	50%	20%	0%	0%
22/11/19
29/11/19
6/12/19